## 总计划
序号 | 任务 | 开始日期 | 完成日期 | 责任人 | 完成状态 | 备注
1 | 架构设计 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 魏强
2 | 数据库设计 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 甘斌、罗福
3 | J2EE框架搭建 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 甘斌
4 | 前端框架搭建 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 魏强
5 | 开发 | 2018-02-08 | 2018-03-15 | 项目实施小组所有成员
6 | 测试 | 2018-03-15 | 2018-03-27 | 项目实施小组所有成员
7 | 部署 | 2018-03-27 | 2018-03-30 | 项目实施小组所有成员

## 系统设计计划
序号 | 任务 | 开始日期 | 完成日期 | 责任人 | 产出物 | 完成状态
1 | 架构设计 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 魏强 | 架构设计文档
2 | 数据库设计 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 甘斌、罗福 | 数据库设计文档
3 | J2EE框架搭建 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 甘斌、罗福 | 框架说明文档
4 | 接口定义 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 甘斌、罗福 | 接口定义文档
5 | 前端框架搭建 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 魏强

## 开发计划
序号 | 模块 | 页面 | 子页面 | 任务 | 提出时间 | 状态 | 前端开发 | 开始日期 | 结束日期 | 完成比例 | 后端开发 | 开始日期 | 结束日期 | 完成比例
1 | 登录 | 登录 |  |  | 2018-02-08 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 100% | 甘斌 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 100%
2 | 电源商列表 | 我的电源商 |  |  | 2018-02-09 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 100% | 甘斌 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 100%
3 |  | 全部电源商 |  |  | 2018-02-10 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 100% | 甘斌 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 100%
4 |  | 添加电源商 |  |  | 2018-02-11 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 100% | 甘斌 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 100%
5 |  | 修改电源商 |  |  | 2018-02-12 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 100% | 甘斌 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 100%
6 |  | 电源商详情（弹窗） |  |  | 2018-02-13 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | 甘斌 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 100%
7 |  | 修改记录（弹窗） |  |  | 2018-02-14 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 100% | 甘斌 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 100%
8 |  | 删除电源商（弹窗） |  |  | 2018-02-15 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 100% | 甘斌 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 100%
9 | 电力用户列表 | 我的电力用户 |  |  | 2018-02-16 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 100% | 甘斌 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 100%
10 |  | 全部电力用户 |  |  | 2018-02-17 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 100% | 甘斌 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 100%
11 |  | 添加电力用户 |  |  | 2018-02-18 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 100% | 甘斌 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 100%
12 |  | 修改电力用户 |  |  | 2018-02-19 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 100% | 甘斌 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 100%
13 |  | 电力用户详情（弹窗） |  |  | 2018-02-20 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 100% | 甘斌 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 100%
14 |  | 修改记录（弹窗） |  |  | 2018-02-21 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 100% | 甘斌 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 100%
15 |  | 删除电力用户（弹窗） |  |  | 2018-02-22 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 100% | 甘斌 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 100%
16 | 电量管理 | 电量计量 |  |  | 2018-02-23 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 100% | 甘斌 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 100%
17 |  | 电量清算 |  |  | 2018-02-24 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 100% | 甘斌 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 100%
18 |  | 年偏差控制 |  |  | 2018-02-25 |  | 魏强 | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 甘斌 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100%
19 |  | 月偏差控制 |  |  | 2018-02-26 |  | 魏强 | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  | 甘斌 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100%
20 | 合约管理 | 售电合约列表 |  |  | 2018-02-27 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 100% | 甘斌 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100%
21 |  | 添加售电合约 |  |  | 2018-02-28 | 已完成 | 魏强 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 100% | 甘斌 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100%
22 |  | 编辑合约电价 |  |  | 2018-03-01 | 已完成 | 魏强 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 100% | 甘斌 | 2018-02-23 | 2018-02-25 | 100%
23 |  | 购电合约列表 |  |  | 2018-03-02 | 已完成 | 魏强 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 100% | 甘斌 | 2018-02-23 | 2018-02-25 | 100%
24 |  | 添加购电合约 |  |  | 2018-03-03 | 已完成 | 魏强 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 100% | 罗福 | 2018-02-23 | 2018-02-25 | 100%
25 |  | 电力用户电量调整-列表 |  |  | 2018-03-04 | 已完成 | 魏强 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 100% | 罗福 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 100%
26 |  | 电力用户电量调整-新增 |  |  | 2018-03-05 | 已完成 | 魏强 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 100% | 罗福 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 100%
27 | 系统设置 | 用户权限 |  |  | 2018-03-06 |  | 魏强 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | 罗福 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 100%
28 |  | 交易品种管理 |  |  | 2018-03-07 |  | 魏强 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | 罗福 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 100%
29 |  | 电压等级管理 |  |  | 2018-03-08 |  | 魏强 | 2018-03-08 | 2018-03-08 |  | 罗福 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 100%
30 |  | 高峰低估电价系数 |  |  | 2018-03-09 |  | 魏强 | 2018-03-09 | 2018-03-09 |  | 罗福 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 100%
31 | 客户服务 | 首页 |  |  | 2018-03-10 |  | 魏强 | 2018-03-10 | 2018-03-10 |  | 罗福 | 2018-02-27 | 2018-02-27
32 |  | 能效管理 |  |  | 2018-03-11 |  | 魏强 | 2018-03-11 | 2018-03-11 |  | 罗福 | 2018-02-27 | 2018-02-27
33 |  | 我要办理 | 套餐办理 |  | 2018-03-12 |  | 魏强 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  | 罗福 | 2018-02-27 | 2018-02-27
34 |  |  | 已办套餐 |  | 2018-03-13 |  | 魏强 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | 罗福 | 2018-03-01 | 2018-02-27
35 |  |  | 套餐详情 |  | 2018-03-14 |  | 魏强 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | 罗福 | 2018-03-01 | 2018-03-01
36 |  | 我的资料 | 基本信息 |  | 2018-03-15 |  | 魏强 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | 罗福 | 2018-03-01 | 2018-03-01
37 |  |  | 合约信息 |  | 2018-03-16 |  | 魏强 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | 罗福 | 2018-03-03 | 2018-03-03
38 |  |  | 合约详情 |  | 2018-03-17 |  | 魏强 | 2018-03-17 | 2018-03-17 |  | 罗福 | 2018-03-03 | 2018-03-03